# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

# Администрация

# Хазанского муниципального образования

# П О  С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.03.2018 г.                   п.  Центральный  Хазан                  № 30

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Хазанского муниципального образования на 2018-2032 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Хазанского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программу комплексного  развития социальной инфраструктуры Хазанского муниципального образования на 2018-2032 годы.

2.  Настоящее постановление опубликовать в периодическом издании органов местного самоуправления Хазанского муниципального образования «Хазанский вестник»  и разместить на официальном сайте администрации Хазанского МО в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Хазанского

муниципального образования                        С.А. Тубол

Утверждена постановлением администрации Хазанского муниципального образования от 19.03.2018 г. № 30

Паспорт программы

| Наименование | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Хазанского муниципального образования на 2018-2032 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются: 1.Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2.Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3.Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 4.Распоряжение от 19.10.1999 года №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; 5.СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 6.Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах»; 7. Генеральный план Хазанского муниципального образования; 8.Устав Хазанского муниципального образования. |
| Заказчик Программы | Администрация Хазанского муниципального образования |
| Основной разработчик Программы | Администрация Хазанского муниципального образования |
| Цели и задачи Программы | безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели | ожидаемая продолжительность жизни населения;  показатель рождаемости (число родившихся на  1000 человек населения);  доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;  доля детей, охваченных школьным образованием;  уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения;  удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  уровень безработицы;  увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями; увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2018 – 2022 годы и на перспективу до 2032 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Источники финансового обеспечения Программы | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018– 2032 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |
| Мероприятия запланированные Программой | Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в Хазанском муниципальном образовании. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. |

Раздел I. Введение

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих установленным показателям качества жизни.

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения поселения.

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и экономического развития общества - достижению социальной однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности.       К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:

- создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;

- эффективное использование трудовых ресурсов;

- обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения;

- улучшение и сохранение физического здоровья населения;

- рациональное использование свободного времени гражданами.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей.

Раздел 2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития  Хазанского муниципального образования

2.1. Анализ социального развития муниципального образования

Общая площадь Хазанского муниципального образования составляет 43704,06 га.

Численность населения по данным на 01.01.2018 года составила  1899 человек.

Наличие земельных ресурсов Хазанского муниципального образования Зиминского района Иркутской области

Таб.1

| Категории земель | Общая площадь, га |
| --- | --- |
| Земли сельхозназначения | 149,29 |
| Земли населенных пунктов | 452,7 |
| Земли промышленности | 14,20 |
| Земли лесного фонда | 42967,43 |
| Земли водного фонда | 120,06 |
| Всего земель в границах муниципального образования | 43704,06 |

2.2   Административное деление

В состав Хазанского муниципального образования входят 4 населенных пункта, расстояние от административного центра Хазанского муниципального образования  п. Центральный Хазан до районного центра 21 км.

2.3 Демографическая ситуация

Общая  численность  населения Хазанского муниципального образования на 01.01.2018 года  составила 1899 человек. Численность  трудоспособного  возраста  составляет  человек  973 (51,2 % от общей  численности).

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2018 г.

Таб.2

| Число жителей, чел. | Детей от 0 до 7 лет | Детей от 7 до 18лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1899 | 178 | 306 | 973 | 401 |

Демографическая ситуация в  поселении в 2018 году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами,  число родившихся не превышает число умерших. Баланс  населения  также не  улучшается, из-за превышения числа убывших над числом прибывших на территорию поселения.

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда),  прекращением деятельности ранее крупных  предприятий, появилась безработица, резко снизились доходы населения. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

2.4    Рынок труда в поселении

Численность трудоспособного населения - 973 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет  51,2 процента. Часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами муниципального образования (г.Зима, Зиминский р-он,  г. Саянск, Иркутская область и др.)

Таб.3

| Кол-во жителей всего | 1899 |
| --- | --- |
| Кол-во жителей трудоспособного возраста | 973 |
| Количество трудоустроенных жителей | 589 |
| % работающих от общего кол-ва жителей | 31,0 |
| % работающих от жителей трудоспособного возраста | 60,5 |
| Кол-во пенсионеров | 401 |

Из приведенных данных видно, что лишь 60,5 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 21 %  населения. В муниципальном образовании существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим, одной из  главных задач для органов местного самоуправления  в поселении должна стать занятость населения.

2.5 Развитие отраслей социальной сферы

Прогнозом на 2018 год и на период до 2032 года  определены следующие приоритеты социального  развития  поселения:

-повышение уровня жизни населения  поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в  муниципальном образовании;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в  муниципальном образовании;

-сохранение культурного наследия.

2.6 Социальное обслуживание населения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан	 соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

Дошкольные детские учреждения;

Общеобразовательные школы;

Медицинские учреждения;

Аптечные пункты;

Спортивные объекты;

Учреждения культурно - досугового типа и пр.

Таблица 4 – Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания Хазанского муниципального образования Зиминского района

| Учреждения | Единицы измер. | 01.01.2018 | Необходимо по нормативам | % Обеспе-ченности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 54 | 35 | 30,3 | МДОУ Ц- Хазанский д/с "Елочка" |
| - Охват детей в возрасте1-6 лет ДДУ | % | 30,3 | 19,6 |  |  |
| 2. Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 223 | 250 | 82,6 | МОУ СОШ «Хазанская средняя общеобразовательная школа» , МОУ ООШ «Боровская основная общеобразовательная школа» , МОУ ООШ «Урункуйская основная общеобразовательная школа» |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 82,6 | 92,5 |  |  |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 40 | 48 | 83,3 | ОГБУЗ ЗГБ «Хазанская участковая больница» |
| III. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |
| 2. Культурно-досуговые центры | мест | 120 | 300 | 40 | МКУК « КДЦ Хазанского муниципального образования» |

Раздел 3. Основные стратегические направления развития поселения

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие действия:

Экономические:

1.    Содействие развитию деревообрабатывающему  бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования, культуры и спорта.

2.    Содействие развитию   малому и среднему бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых федеральных, областных, районных программах по развитию и укреплению данных отраслей.

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

-помощь членам их семей в устройстве на работу;

-помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё.

4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.

5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы.

6.   Освещение муниципального образования.

7.   Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт  дорог общего пользования местного значения.

8. Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов для решения вопросов по водоснабжению муниципального образования.

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры  поселения  для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта   данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры Хазанского муниципального образования путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период 2018-2032 годы.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Хазанского муниципального образования:

1. Проектирование и строительство дошкольного детского учреждения.

2. Проектирование и строительство общеобразовательной школы.

3. Проектирование и строительство помещений для физкультурных занятий и тренировок.

4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения.

5. Проектирование и строительство общественных территорий для отдыха населения.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области, бюджета Зиминского муниципального района, бюджета  Хазанского муниципального образования.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2032 годов составляет 357029,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год -    6962,0 тыс.рублей;

2019 год -    45545,0 тыс.рублей;

2020 год -   47462,0 тыс.рублей;

2021 год - 4200,0 тыс. рублей

2022 год- 100360,0 тыс. рублей

2023-2032 годы -  152500,0 тыс.рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Раздел 6.  Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, были произведены расчеты показателей на расчетный срок.

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры Хазанского муниципального образования на 2018-2032 годы, являются тенденции социально-экономического развития муниципального образования, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития муниципального образования. Реализации инвестиционных проектов заложат основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения являются:

-рост ожидаемой продолжительности жизни населения поселения;

-увеличение показателя рождаемости;

-сокращение уровня безработицы;

-увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным;

-увеличение доли детей охваченных школьным образованием;

-увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения;

-увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;

-увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;

-увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 70 | 70.5 | 71 | 72 | 72,5 |
| 2 | Показатель рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) | % | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля детей охваченных школьным образованием; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
| 8 | Увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 9 | Увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |

Раздел 7. Нормативное обеспечение

Программа реализуется на всей территории Хазанского муниципального образования. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Хазанского муниципального образования.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе представительной и исполнительной власти поселения.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов администрации муниципального образования.

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информируют Администрацию муниципального образования о ходе выполнения Программы. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией муниципального образования проводится ежегодный мониторинг.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Хазанского муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

Раздел 8. Ожидаемые результаты

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1. Проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;

2.  Улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

3.  Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

4.  Повышения благоустройства поселения;

5.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения;

6.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры муниципального образования.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей  муниципального образования;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность в муниципальном образовании в настоящее время может быть обеспечена только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политикой. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития муниципального образования.

Переход к управлению  поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.